Школьная библиотека – общедоступная библиотека для детей, фундамент всей библиотечной системы, призванная выполнять информационную, культурную, досуговую функции. Кроме этого школьная библиотека – это неотъемлемая часть системы образования.

Ее социальная роль предполагает:

- концентрацию документальных источников образования на традиционных и электронных носителях. Предоставление доступа к удаленным ресурсам образования;

- приобщение обучающихся к чтению, как к основному виду познавательной деятельности, форме проведения досуга.  Содействие в приобретении навыков самообразования обучающихся, получение доступа к ресурсам образования всем членам педагогического сообщества;

- способствовать учебному процессу;

- формирование информационной культуры личности, помощь в социальной адаптации и интеграции детей в общество.

Цели, задачи и направления модернизации библиотеки

Основная цель развития библиотеки – определить стратегию и тактику преобразования образовательной среды коррекционной школы с учетом реалий современной жизни и меняющегося контингента обучающихся, образовательной политики с учетом специфических особенностей школы, обеспечения доступности образования каждому ребенку с ограниченными возможностями развития с учетом его индивидуальных возможностей, психофизических и психологических особенностей, обеспечения социальной адаптации и последующей интеграции в трудовые коллективы.

Задачи, для реализации целей:

- формирование качественных книжных фондов, Оказание качественных библиотечных услуг;

- поддержка и развитие чтения, путем различных форм пропаганды книг и чтения;

- создание 	благоприятных 	условий 	для 	социальной 	адаптации обучающихся;

формирование высокой правовой культуры всех участников образовательного процесса;

- расширение спектра дополнительного образования для развития творческих способностей обучающихся с учетом индивидуальной траектории обучения;

- организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию информационной грамотности и информационной культуры обучающихся, как обязательного условия обучения в течение всей 	жизни; переподготовка и повышение квалификации сотрудника библиотеки в соответствии с требованием времени.

Основные направления деятельности:

- формирование фонда в соответствии с реализацией задач в рамках приоритетного национального проекта «Образование», ФГОС;

- внесение школьной библиотеки в соответствующие образовательные проекты, разрабатываемые школой;

- пересмотр имеющейся документации, регламентирующей деятельность библиотеки в соответствии с Уставом и задачами школы;

- расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно информационных услуг на основе внедрения информационно коммуникационных технологий;

- выделение 	в 	статьях 	сметы 	школы 	отдельных 	строк 	на финансирование                  деятельности библиотеки;

- закрепление в Уставе школы обязанность учредителя гарантированно осуществлять обновление фонда художественной литературой;

- переподготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, совершенствование управления библиотекой

Медиацентр – это информационный центр школы для свободного доступа, как обучающихся, так и педагогов к информационным (образовательным) ресурсам

Библиотечный медиацентр решает такие задачи, как:

- работа по созданию и поддержке электронного библиотечного каталога;

- консультирование учителей, учащихся по использованию ресурсов Интернет;

публикации 	информации 	о 	новых 	поступлениях; использование информации, размещѐнной в сети Интернет для пополнения фонда библиотеки

Достижение целей реализуется через систему мероприятий:

Основные мероприятия.

- Формирование фонда в соответствии реализацией задач в рамках приоритетного национального проекта «Образование»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственны е |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение новой нормативно-правовой базы, обеспечивающей полноценное функционирование библиотеки | Регулярно | Библиотекарь |
| 2. | Разработка механизма формирования фонда литературы по предметам, блокам дисциплин, с учетом дополнительных подготовок и квалификаций в соответствии с государственными требованиями к профессиональной подготовке | Ежегодно до 31.05 | Библиотекарь |
| 3. | Ознакомление с вновь издаваемой литературой в соответствии с ФГОС | По мере поступл ения каталогов | Библиотекарь |
| 4. | Отработка и использование системы учета индивидуальных потребностей читателей на услуги библиотеки в соответствии с образовательными программами | Ежегодно | Библиотекарь |
| 5. | Представление массовой и индивидуальной информации о поступлении новых книг | По мере поступления | Библиотекарь |
| 6. | Совершенствование системы справочно информационного обслуживания для более быстрого и точного поиска информации читателями | Ежегодно | Библиотекарь |
| 7. | Комплектование и обработка новых поступлений | По мере поступле ния | Библиотекарь |
| 8. | Проведение выставочной и образовательной работы в области повышения уровня информационной культуры читателей | Постоянно | Библиотекарь |

- Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечноинформационных услуг на основе внедрения информационнокоммуникационных технологий и улучшения материально-технического

обеспечения

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участвовать в изучении и внедрении в практику работы школьной библиотеки передовых технологий, современных информационных новинок | 2024/2025 | Библиотекарь |
| 2. | Осуществление работы компьютерной зоны | 2024/2025 | Библиотекарь, |
| 3. | Поддержание электронного каталога | 2024/2025 | Библиотекарь |
| 4. | Активизация использования баз данных читателями школы за счет возможностей локальной сети | 2024/2025 | Библиотекарь |
| 5. | Участие в проведение совместных исследовательских проектов, акций, презентациях, выставках | Постоянно | Библиотекарь |
| 6. | Пополнение фонда –медиа, - видео, - аудио ресурсов | 2024/2025 | Библиотекарь |
| 7. | Повышение комфортности и качества обслуживания читателей за счет модернизации читального зала (ноутбуки, точка доступа Wi-Fi, брошюратор) | По финансовому плану | директор, библиотекарь |

- Повышение квалификации, совершенствование  управления библиотекой

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение функций, обязанностей, прав и ответственности при управлении библиотекой, отражение их в положениях | 2024/2025 | директор, библиотекарь |
| 2. | Развитие отношений с партнерами из внешней среды | 2024/2025 | Библиотекарь |
| 3. | Стимулирование роста мастерства и квалификации зав. библиотекой через прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, аттестации | 2024/2025 | Библиотекарь |
| 4. | Инициирование проведения на базе библиотеки культурно-массовых мероприятий, направленных на профессиональное развитие школьников и преподавателей (кружки, мероприятия к знаменательным праздникам, недели книги и т.п.) | постоянно по плану работы школы | Библиотекарь, учителя школы |
| 5. | Введение информационного стенда, создание буклета, проведение выставок в целях рекламы предоставления информационных, библиотечных услуг библиотекой | 1 раз в четверть | Библиотекарь |
| 6. | Осуществление контроля за выполнением требований ОТ, соблюдением санитарных норм и требований к школьной библиотеке | постоянно | Библиотекарь |

Ожидаемые результаты:

- создание условий для удовлетворения информационных потребностей читателей библиотеки;

- обеспечения взаимосвязи работы библиотеки с другими структурными подразделениями школы;

- разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с лицензионными нормами, государственными требованиями к уровню подготовки;

- развитие деятельности библиотеки через расширение использования информационно-коммуникационных технологий;

- создание 	оптимальных 	условий 	для 	читателей 	в 	помещении библиотеки;

- совершенствование управления деятельностью библиотеки на основе овладения менеджментом качества;

- развитие культурно-просветительской работы со школьниками и преподавателями школы по вопросам информатизации образования, здорового образа жизни, внедрения вариативных технологий в образовательных учреждениях                     района;

- освоение способов технологического обеспечения запросов читателей                            по средствам единой образовательной среды школы;

- повышение 	качества 	библиотечного 	обслуживания 	через повышение                        	профессионального 	мастерства 	и компетентности работников библиотеки

Механизм реализации плана:

В соответствии с государственными требованиями к качеству образования, требованиями ФГОС ООО, Уставом, Положением о библиотеке и данного Плана предусматривается ежегодное формирование следующих документов:

- годовой план работы библиотеки;

- годовой аналитический отчѐт работы библиотеки.

Оценка эффективности реализации плана:

Эффективность реализации Плана оценивается с учетом достижения ожидаемых конечных результатов.